|  |
| --- |
|  |

Приложение 6

**Программа реализации образовательного проекта**

**«Великие имена России: Александр Невский – символ ратного подвига**

**и духовного единства»**

| Сроки проведения | Мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2020 | Создание Положения об образовательном проекте, ознакомление ОО с данным Положением | Управление кадров Следственного комитета Российской Федерации |
| Информирование образовательных организаций с Проектом и Положениями об образовательном проекте | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» |
| Формирование конкурсной комиссии |
| Формирование рабочих групп по номинациям и модулям Проекта |
| Сентябрь 2020-апрель 2021 | Рабочие заседания для членов конкурсной комиссии  | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» |
| Октябрь 2020-май 2021 | Проведение Цикла занятий по истории Отечества, посвященных Александру Невскому в образовательных организациях по месту учебы (силами педагогов вузов - участников Проекта) | Образовательная организация |
| Октябрь 2020- ноябрь 2020 | Прием заявок на участие в Проекте (научных работ и творческих работ)  | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» |
| Ноябрь 2020 -февраль 2021(до 01.03.2021) | Конкурс лучших научных работ, рисунков между ОО, конкурс поэтических и музыкальных произведений по тематике Проекта.  | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» |
| Март 2021 | Анализ работ. Подведение итогов (распределение призовых мест).Заседание членов конкурсной комиссии по определению лучших работ в Проекте | Члены конкурсной комиссии |
| Апрель 2021 | Проведение командной викторины «Александр Невский: воин, политик, дипломат». Издание книги по итогам конкурсов Проекта. | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» |
| Апрель 2021 | Направление результатов конкурсов в Управление кадров Следственного комитета Российской Федерации | Председатель конкурсной комиссии |
| Май 2021 | Церемония награждения победителей и призеров | Управление кадров Следственного комитета Российской Федерации, ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» |